## مخطِّط المشروع
جدول مهام مشروع (Academic Task & Project Management System):
|  |  |  | تمييز الفترة: | 20 |  |  | مدة المخطط |  |  |  |  | البدء الفعلي |  |  |  |  | % مكتملة |  |  |  | فعلية (تتجاوز المخطط) | [6 empty] | % مكتملة (تتجاوز المخطط)
المرحلة (Phase) | المهام والتطوير (What) | المسؤول عن التنفيذ (Who) | الفترة الزمنية (When) | النسبة المئوية للإكمال | فترات
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
التخطيط والتحليل | اختيار وتحديد موضوع المشروع | عبدالإله | الأسبوع الأول | 100%
التخطيط والتحليل | رسم مخطط حالات الاستخدام (Use Case) | عبدالإله | الأسبوع الأول | 100%
التصميم وقاعدة البيانات | تصميم مخطط العلاقات (ERD Diagram) | ياسر | الأسبوع الثاني | 100%
التصميم وقاعدة البيانات | إنشاء قاعدة البيانات وجداولها (project.sql) | ياسر | الأسبوع الثاني | 100%
التطوير والواجهات | برمجة وتصميم واجهات النظام (Frontend) | نواف | الأسبوع الثالث والرابع | 50% (قيد العمل)
التسليم والتوثيق | تجميع الملفات، رفعها على GitHub، وتجهيز التقرير | الفريق كاملاً (عبدالإله، ياسر، نواف) | الأسبوع الأخير | قيد التجهيز